## 總覽
項目看板總覽（假資料）

## 項目看板
項目看板：（假資料）9/30 專案組會議紀要
來源：2026/9/30 會議紀錄（假資料）。黃底可修改；階段為下拉選
客戶／案子 | 類別 | 階段 | 負責人 | 近期下一步 | 下一個日期 | 卡點／風險 | 備註 | 距今天數
（假資料）甲案 | 永續報告書 | 進行中 | 顧問甲 | （假資料）交初稿（9/30 版） | 2026-10-20 | （假資料）客戶內部考量，明年可能不續約
（假資料）乙案 | 教育訓練 | 進行中 | 顧問甲 | （假資料）上課（9/30 版） | 2026-10-14
（假資料）丙案 | 結案點交 | 結案中 | 顧問乙 | （假資料）點交（9/30 版） | 2026-10-21
（假資料）丁案 | 工作坊 | 進行中 | 顧問乙 | （假資料）工作坊（9/30 版） | 2026-10-22
（假資料）戊案 | 系統開發 | 卡關 | 顧問丙 | （假資料）等對方回覆（9/30 版） | 2026-10-30 | （假資料）客戶內部考量，明年可能不續約
（假資料）己案 | SROI | 進行中 | 顧問甲（與顧問乙） | （假資料）訪談（9/30 版）
（假資料）庚案 | 活動 | 進行中 | 顧問丙 | （假資料）已結束（9/30 版） | 2026-10-06
（假資料）辛案 | BD | 洽談中 | 顧問丁 | （假資料）報價（9/30 版） | 2026-10-10
（假資料）壬案 | 碳盤查 | 進行中 | 顧問甲 | （假資料）收資料 | 2026-11-05
（假資料）癸案 | 標案 | 進行中 | 顧問甲 | （假資料）備標 | 2026-10-31
（假資料）子案 | 獎項 | 進行中 | 顧問甲／顧問丁 | （假資料）送件（9/30 版） | 2026-11-20
（假資料）丑案 | 行政 | 暫緩 | 行政 | （假資料）暫停（9/30 版）
（假資料）寅案 | 論壇 | 進行中 | 顧問甲 | （假資料）邀講者（9/30 版） | 2026-12-01 |  | （假資料）備註內容
（假資料）卯案 | 教育訓練 | 進行中 | 顧問乙 | （假資料）排課（9/30 版） | 2026-11-15
（假資料）辰案 | 結案點交 | 結案中 | 顧問乙 | （假資料）結報（9/30 版） | 2026-11-16
（假資料）巳案 | 工作坊 | 進行中 | 顧問乙 | （假資料）場勘（9/30 版） | 2026-11-17
（假資料）午案 | 活動 | 進行中 | 全體專案人員 | （假資料）彩排（9/30 版） | 2026-11-18
（假資料）亥案 | 詢價 | 洽談中 | 顧問丁 | （假資料）等回覆 | 2026-10-30
Formulas:
距今天數 = IF(OR([下一個日期]="",[階段]="已完成"),"",[下一個日期]-TODAY())

## 待辦事項
我的待辦事項（假資料，系統不讀）